## F8K-Revisi
Pembebanan Jalan Nasional (2011) - Operasionalisasi 12 Langkah Penanganan yang Diusulkan Kemen PU, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin
RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B02, B04, B06, B08, B10, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L1: Perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi MST 10 Ton
L1A1: Penerbitan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | Kemen PU | Kemenhub | Terbitnya peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET: Terbitnya SK Men PU tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET T11 - B10: Draft SK Men PU tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: SK Men PU tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L1A2: Rencana kerja pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | Kemen PU | Kemenhub, Polri | Tersusunnya rencana kerja sosialisasi dan pelaksanaan dan penegakan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET: Tersusunnya rencana kerja sosialisasi dan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET T11 - B10: Draft rencana kerja sosialisasi dan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Rencana kerja sosialisasi dan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Laporan hasil sosialisasi bulan Jan-Feb | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Laporan hasil sosialisasi bulan Mar-Apr | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
| Polri | Kemen PU, Kemenhub | Terlaksananya penegakan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET: Terlaksananya penegakan pelaksanaan peraturan tentang perubahan Muatan Sumbu Terberat (MST) di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera menjadi 10 Ton | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Laporan pelaksanaan penegakan pelaksanaan SK Men PU tentang Muatan Sumbu Terberat di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera triwulan 1 (Jan-Mar) | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: Laporan pelaksanaan penegakan pelaksanaan SK Men PU tentang Muatan Sumbu Terberat di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera triwulan 2 (Apr-Jun) | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: Laporan pelaksanaan penegakan pelaksanaan SK Men PU tentang Muatan Sumbu Terberat di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera triwulan 3 (Jul-Sep) | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: Laporan pelaksanaan penegakan pelaksanaan SK Men PU tentang Muatan Sumbu Terberat di jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera triwulan 4 (Okt-Des) | B12 : XX%
L2: Peningkatan kualitas disain, pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
L2A1: Peningkatan kualitas disain jalan dan jembatan sesuai MST 10 Ton | Kemen PU | Kemenhub | Tertingkatkannya kualitas disain jalan dan jembatan sesuai MST 10 Ton melalui penerbitan standar disain jalan dan jembatan | TARGET: Terbitnya standar nasional disain jalan dan jembatan sesuai MST 10 Ton | TARGET T11 - B10: Draft standar nasional disain jalan dan jebatan sesuai MST 10 Ton | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: SK Dirjen Bina Marga tentang standar nasional disain jalan dan jebatan sesuai MST 10 Ton | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L2A2: Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan | Kemen PU | Kemenhub | Tertingkatkannya kualitas pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan melalui penerbitan sertifikat laik jalan berdasarkan PP 34/2006 tentang Jalan (Pasal 102), serta perluasan penerapan Performance Based Contract untuk paket pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan | TARGET: Terbitnya sertifikat laik jalan berdasarkan PP 34/2006 tentang Jalan (Pasal 102) pada ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera (51 ruas) | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: 10% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: 20% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: 30% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: 40% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: 60% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: 100% ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera terbit sertifikat laik jalannya berdasarkan PP 34/2006 | B12 : XX%
|  |  |  | TARGET: Terluaskannya penerapan Performance Based Contract (dari 2 paket menjadi 6 paket) untuk paket pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan di pantura Jawa dan jalintim Sumatera | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Penetapan 4 paket pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan pantura Jawa dan jalintim Sumatera yang menggunakan skema Performance Based Contract | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Pengumuman lelang 4 paket pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan pantura Jawa dan jalintim Sumatera yang menggunakan skema Performance Based Contract | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Penandatanganan kontrak 4 paket pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan pantura Jawa dan jalintim Sumatera yang menggunakan skema Performance Based Contract | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: - | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L2A3: Peningkatan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan | Kemen PU | Kemenhub | Tertingkatkannya kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kontrak tahun jamak pemeliharaan ruas jalan jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera | TARGET: Terselenggarakannya kontrak tahun jamak pemeliharaan ruas jalan jalur pantura Jawa dan jalintim Sumatera dengan extended warranty period dari 6 bulan menjadi 24 bulan untuk 10 paket | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: SK Men PU tentang perubahan waranty period pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dari 6 bulan menjadi 24 bulan. | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Konsep kontrak tahun jamak pemeliharaan jalan dan jembatan dengan waranty period 24 bulan. | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Daftar paket pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas pantura Jawa dan jalintim Sumatera 2012 yang telah terkontrak yang menggunakan skema tahun jamak dengan waranty period 24 bulan (telah terkontrak pada April 2012) | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: Daftar paket pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas pantura Jawa dan jalintim Sumatera 2012 yang telah terkontrak yang menggunakan skema tahun jamak dengan waranty period 24 bulan (telah terkontrak pada Juni 2012) | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: Daftar paket pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas pantura Jawa dan jalintim Sumatera 2012 yang telah terkontrak yang menggunakan skema tahun jamak dengan waranty period 24 bulan (telah terkontrak pada Agustus 2012) | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L3: Perubahan ijin laik jalan untuk ban dalam hal kekuatan ban sehingga dapat memenuhi SNI
L3A1: Surat Edaran Dirjen Hubdat sebagai penjelasan Kepmenhub No. 63/1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, serta Komponennya terkait dengan substansi SNI | Kemenhub | Kemen PU | Terbitnya Surat Edaran Dirjen Hubdat sebagai penjelasan Kepmenhub No. 63/1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, serta Komponennya untuk memuat substansi SNI | TARGET: Terbitnya Surat Edaran Dirjen Hubdat sebagai penjelasan Kepmenhub No. 63/1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, serta Komponennya untuk memuat substansi SNI | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Surat Edaran Dirjen Hubdat tentang persyaratan ambang batas penggunaan ban sesuai dengan SNI 06-0099-2002 Ban Truk dan Bus. | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L4: Melakukan penegakan hukum (enforcement) bagi kendaraan yang tidak masuk atau melebihi ketentuan pada jembatan timbang
L4A1: Penerbitan PP Forum Lalulintas Angkutan dan Jalan | Kemenhub | Polri, Kejagung, MA, Kemendagri, Gubernur | Tersusunnya peraturan pelaksanaan PP Forum Lalulintas Angkutan dan Jalan sebagai dasar penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak masuk atau melebihi ketentuan pada jembatan timbang | TARGET: Terbitnya SK Menhub/Permenhub yang menjadi petunjuk teknis/pelaksanaan PP Forum Lalulintas Angkutan dan Jalan sebagai dasar penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak masuk atau melebihi ketentuan pada jembatan timbang | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Daftar peraturan di lingkungan Kemenhub yang perlu diterbitkan untuk operasionalisasi PP Forum Lalulintas Angkutan dan Jalan sebagai dasar penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak masuk atau melebihi ketentuan pada jembatan timbang | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Daftar penetapan peraturan di lingkungan Kemenhub yang perlu diterbitkan pada 2012 untuk operasionalisasi PP Forum Lalulintas Angkutan dan Jalan sebagai dasar penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak masuk atau melebihi ketentuan pada jembatan timbang | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L4A2: Penyusunan RPP terkait penanganan muatan lebih kendaraan | Kemenhub | Kemen PU, Polri | Tersusunnya RPP terkait penanganan muatan lebih kendaraan. | TARGET: Tersusunnya PP dan/atau RPP terkait penanganan muatan lebih kendaraan: a) PP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ; b) RPP tentang Kendaraan; c) RPP tentang Jaringan LLAJ; d) RPP tentang Angkutan | TARGET T11 - B10: Harmonisasi akhir (Setneg) RPP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: a) Pengajuan persetujuan RPP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ kepada instansi terkait; b) Laporan harmonisasi awal RPP tentang Kendaraan; c) Laporan harmonisasi awal RPP tentang Jaringan di Kemhukham; d) Laporan pembahasan internal RPP tentang Angkutan di Kemenhub. | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: a) PP tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ; b) Laporan lanjutan harmonisasi RPP tentang Kendaraan; c) Laporan harmonisasi lanjutan RPP tentang jaringan LLAJ; d) laporan pembahasan RPP tentang Angkutan dengan instansi pembina LLAJ | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: a) Laporan harmonisasi lanjutan RPP tentang Kendaraan; b) Penyampaian RPP tentang Jaringan LLAJ ke Setneg; c) Laporan pembahasan interkem RPP tentang Angkutan | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: a) Penyampaian RPP tentang Kendaraan ke Setneg; b) Laporan harmonisasi akhir RPP tentang Jaringan LLAJ di Setneg; c) Laporan harmonisasi awal RPP tentang Angkutan di Kemhukham | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: a) Laporan harmonisasi lanjutan RPP tentang Kendaraan di Setneg; b) Pengajuan persetujuan RPP tentang Jaringan LLAJ kepada instansi terkait; c) Laporan hasil harmonisasi lanjutan RPP tentng Angkutan di Kemkumham | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: a) Pengajuan persetujuan RPP tentang Kendaraan kepada instansi terkait; b) PP tentng Jaringan LLAJ; c) Laporan harmonisasi akhir RPP tentang Angkutan di Setneg | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: a) PP tentang Kendaraan; b) Pengajuan persetujuan RPP tentang Angkutan kepada instansi terkait | B12 : XX%
L4A4: Penerbitan MOU Penanganan Masalah Beban Jalan dalam Kerangka Kerja Mitra Praja Utama (MPU) | Kemenhub | Polri, Kejagung, MA, Kemendagri, Kemendagri, Kemenkeu | Terbitnya MOU penanganan masalah beban jalan dalam kerangka kerja Mitra Praja Utama | TARGET: Terbitnya MOU penanganan masalah beban jalan dalam kerangka kerja Mitra Praja Utama yang diperluas untuk mencakup wilayah Sumatera dan Jawa | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L5: Mengembangkan dimensi jembatan timbang untuk mengakomodasi semua jenis kendaraan terutama untuk truk dengan sumbu lebih dari 3.
L5A1: Pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas yang mampu menimbang kendaraan berat dan besar | Kemenhub | Gubernur | Terbangunnya jembatan timbang yang mampu menimbang kendaraan berat dan besar pada simpul-simpul strategis | TARGET: Terbangunnya jembatan timbang percontohan di Cekik (Bali) | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Pembangunan 1 alat penimbangan dan beberapa fasilitas pendukung. | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Penetapan pemenang lelang paket pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Penandatanganan kontrak paket pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: 10% pelaksanaan pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: 20% pelaksanaan pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: 50% pelaksanaan pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: 100% pelaksanaan pembangunan jembatan timbang dengan kapasitas 80 ton di Cekik (Bali) | B12 : XX%
|  |  | Manajemen pengoperasian Jembatan Timbang Cekik, Bali yang ideal | TARGET: Beroperasinya Jembatan Timbang Cekik, Bali dengan kapasitas 80 Ton, prosedur yang sesuai, SDM yang profesional, peralatan dan fasilitas jembatan timbang yang mendukung | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L6: Sosialisasi penggunaan kontainer secara benar
L6A1: Sosialisasi penggunaan kontainer pada pelaku bisnis | Kemenhub | Kemen PU, Kemendag, Kemenperin | Terlaksananya sosialisasi penggunaan kontainer pada industri penghasil komoditi berat (misal: batubara, sawit, semen, besi, dll) | TARGET: Terlaksananya sosialisasi penggunaan kontainer pada industri penghasil komoditi berat (misal: batubara, sawit, semen, besi, dll) | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
| Kemenhub | Kemen PU, Kemendag, Kemenperin | Terlaksananya sosialisasi penggunaan kontainer pada pelaku bisnis logistik | TARGET: Terlaksananya sosialisasi penggunaan kontainer pada pelaku bisnis logistik | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L7: Mengakomodasi kendaraan dengan beban berlebih diatas 3 sumbu (axle) untuk memakai moda transportasi KA dan angkutan laut
L7A1: Penyusunan konsep pengembangan moda transportasi KA dan angkutan laut untuk mengakomodasi kendaraan dengan beban 3 sumbu (axle) | Bappenas | Kemen PU, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kemen BUMN | Terintegrasinya inisiatif pembangunan jalur ganda KA Jakarta-Surabaya dalam konsep pengembangan moda transportasi KA dan angkutan laut untuk mengakomodasi kendaraan dengan beban 3 sumbu (axle) | TARGET: Tersusunnya konsep pengembangan moda transportasi KA dan angkutan laut untuk mengakomodasi kendaraan dengan beban 3 sumbu (axle) yang terintegrasi dengan inisiatif pembangunan jalur ganda KA Jakarta-Surabaya | TARGET T11 - B10: - | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L7A2: Pengkajian kebijakan fiskal yang mendorong pengembangan transportasi KA dan angkutan laut | Kemenkeu | Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Bappenas | Tersedianya rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian fiskal yang mendorong pengembangan transportasi KA dan angkutan laut | TARGET: Terbitnya rekomendasi kebijakan fiskal PPN dan subsidi BBM berdasarkan kajian fiskal yang mendorong pengembangan transportasi KA dan angkutan laut | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L8: Sosialisasi peraturan yang dapat menghindarkan beban lebih pada kendaraan (besi, batubara, semen, sawit, dll)
L8A1: Sosialisasi peraturan yang dapat menghindarkan beban berlebih pada kendaraan | Kemendag | Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, Gubernur | Terlaksananya sosialisasi peraturan yang dapat menghindarkan beban berlebih pada kendaraan (besi, batubara, semen, sawit, dll) | TARGET: Terlaksananya sosialisasi peraturan yang dapat menghindarkan beban berlebih pada kendaraan (besi, batubara, semen, sawit, dll) pada kalangan industri dan pemerintah daerah | TARGET T11 - B10: Laporan persiapan sosialisasi 2011 | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Sosialisasi pada 2 provinsi | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Laporan persiapan sosialisasi 2012 | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Sosialisasi pada 4 provinsi | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: Sosialisasi pada 7 provinsi | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: Sosialisasi pada 10 provinsi | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: Sosialisasi pada 14 provinsi | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: Sosialisasi pada 20 provinsi | B12 : XX%
L8A2: Konsolidasi peraturan nasional dan daerah terkait pengelolaan transportasi komoditas yang mengakibatkan beban berlebih pada kendaraan | Kemenhub | Kemendag, Kemendagri, Kejagung, MA, Polri, Gubernur | Tersedianya mekanisme penegakan yang serasi antar sektor, antar wilayah dan antar lembaga penegak hukum. | TARGET: Tersusunnya mekanisme penegakan yang serasi antar sektor, antar wilayah dan antar lembaga penegak hukum. | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L9: Penambahan jumlah sumbu untuk kendaraan yang bermuatan lebih
L9A1: Penerbitan peraturan yang memudahkan impor sumbu (axle) | Kemenkeu | Kemenperin | Tersedianya peraturan yang memudahkan impor sumbu (axle) | TARGET: Terbitnya peraturan pembebasan biaya impor komponen truk berat berupa sumbu (axle) | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L9A2: Penerbitan kebijakan penambahan sumbu truk bagi industri karoseri yang membangun truk angkutan berat | Kemenperin | Kemenhub, Kemendagri, Gubernur | Tersedianya kebijakan nasional yang menjadi rujukan daerah dalam mengatur industri karoseri truk angkutan berat | TARGET: Terbitnya kebijakan nasional yang menjadi rujukan daerah dalam mengatur industri karoseri truk angkutan berat agar menambahkan sumbu (axle) untuk mengurangi beban berlebih | TARGET T11 - B10: - Koordinasi dengan stake holders (instansi terkait, industri dan asosiasi) dalam mempersiapkan pembuatan kebijakan. (Peraturan mengenai dimensi truk telah diatur oleh Kementerian Perhubungan). | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: a) Penyusunan dan pembahasan konsep kebijakan nasional; b) Surat Edaran Menperin pada industri karoseri tentang penambahan sumbu truk bagi industri karoseri yang membangun truk angkutan berat. | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Laporan hasil sosialisasi Jan-Feb (kumulatif 11 provinsi) | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Laporan hasil sosialisasi Mar-Apr (kumulatif 22 provinsi) | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: Laporan hasil sosialisasi Mei-Jun (kumulatif 33 provinsi) | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L10: Penegakan hukum terhadap industri karoseri terkait dimensi kendaraan yang tidak sesuai aturan
L10A1: Penerbitan peraturan pembinaan dan pengembangan industri karoseri kendaraan bermotor | Kemenperin | Kemenhub, Kemendagri, Kemendag, Kejagung, MA, Polri, Gubernur | Tersedianya peraturan yang menegakkan penggunaan dimensi kendaraan dari Kemenhub oleh industri karoseri | TARGET: Terbitnya peraturan Menteri Perindustrian yang menegakkan penggunaan dimensi kendaraan dari Kemenhub oleh industri karoseri | TARGET T11 - B10: Rapat dengan stake holder untuk mendapatkan masukan guna penyusunan draft peraturan Menteri Perindustrian (Laporan 1) | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Rapat dengan stake holder untuk mendapatkan masukan guna penyusunan draft peraturan Menteri Perindustrian (Laporan 2) | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Draft Peraturan Menteri Perindustrian | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: a) Peraturan Menteri Perindustrian; b) Pengiriman Peraturan Menteri Perindustrian pada stakeholder | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
|  |  | Tersedianya himbauan untuk mencantumkan NIK Tambahan oleh industri karoseri pada setiap kendaraan yang dikerjakan | TARGET: Terbitnya Surat Edaran Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi tentang penegasan penerapan Kep Dirjen ILMEA No: 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK/VIN) | TARGET T11 - B10: Surat Edaran Dirjen IUBTT tentang penerapan Kep Dirjen ILMEA No: 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Pengiriman Surat Edaran Dirjen IUBTT tentang penerapan Kep Dirjen ILMEA No: 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 ke Dinas Perdagangan Provinsi dan Kab/Kota | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: - | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
| Kemenhub |  | Penetapan mekanisme penyerahan laporan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) produk karoseri. | TARGET: Tertetapkannya mekanisme penyerahan laporan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) produk karoseri.
| Gubernur |  | Penegakan peraturan pemberian kir kendaraan bermotor | TARGET: T | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L11: Pengaturan ijin kendaraan masuk (impor) dari segi dimensi
L11A1: Penegakan peraturan pengujian dalam rangka perijinan kendaraan masuk agar kendaraan beroperasi sesuai peraturan | Kemenhub | Kemenhub, Polri | Terlaksananya penegakan peraturan pengujian dalam rangka perijinan kendaraan masuk agar kendaraan beroperasi sesuai peraturan | TARGET: Terlaksananya penegakan peraturan pengujian dalam rangka perijinan kendaraan masuk agar kendaraan beroperasi sesuai peraturan | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L11A1: Penegakan peraturan tentang perijinan impor kendaraan yang sesuai dengan daya dukung jalan | Kemendag | Kemenhub, Polri | Terlaksananya penegakan peraturan ttg perijinan impor kendaraan yang sesuai dengan daya dukung jalan (selisih antara JBB dan JBI tidak besar) | TARGET: tidak adanya impor kendaraan yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L12: Pengaturan ban truk dan bus
L12A1: Peninjauan ulang standar ukuran ban (SNI 06-0099-2002) | Kemenperin | Kemen PU, Kemenhub, Kemendag, BSN | Terbitnya revisi SNI SNI 06-0099-2002 | TARGET: Terbitnya revisi SNI SNI 06-0099-2002 | TARGET T11 - B10: - Pertemuan dengan stake holder untuk membahas penyusunan kajian revisi SNI Ban Truk dan Bus. | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - Penyusunan kajian revisi SNI Ban Truk dan Bus. | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Draft revisi SNI 06-0099-2002 | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Revisi SNI 06-0099-2002 | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: - | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
| Gubernur |  | Penegakan penerapan SNI melalui proses uji kir | TARGET: Penegakan penerapan SNI melalui proses uji kir | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
| Kemenhub | ……… | Pelaksanaan uji petik penegakan SNI | TARGET: Pelaksanaan uji petik penegakan SNI | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L13: Pengembangan Desain Kendaraan Multi Axle
L13A1: Pengembangan desain kendaraan multi axle | Kemenristek/BPPT | Kemenhub, Kemen PU | Tersedianya disain kendaraan multi axle yang didasarkan atas jenis kendaraan niaga yang ada di Indonesia | TARGET: Tersedianya disain kendaraan multi axle yang didasarkan atas jenis kendaraan niaga yang ada di Indonesia | TARGET T11 - B10: Laporan rapat koordinasi BBPT, Kemenhub, Kemen PU dan Kemenperin untuk mengidentifikasi kebutuhan disain | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Laporan kemajuan persiapan pengembangan disain | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: TOR pengembangan disain kendaraan multi axle | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Pradisain kendaraan multi axle | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: Rancangan disain kendaraan multi axle | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08:Disain final kendaraan multi axle | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L13A2: …………… | …….. | ……… | ………. | TARGET: ……… | TARGET T11 - B10: - | B10 : - | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: - | B11 : -
[5 empty] | TARGET T12 - B02: | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: - | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: - | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: - | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: - | B12 : XX%
L14: Penegakan Hukum Pemanfaatan Sarana-Prasarana Transportasi
L14A1: Penegakan hukum pemanfaatan sarana-prasarana transportasi | Polri | Kemenhub, Kemen PU, Kemenperin, Kemendag, BSN | Terlaksananya penegakan hukum dalam pemanfaatan sarana-prasarana transportasi | TARGET: Tersusunnya rencana kerja penegakan hukum dalam pemanfaatan sarana-prasarana transportasi serta pelaksanaannya | TARGET T11 - B10: Rapat koordinasi penyamaan persepsi dan pemahaman antara Polri dengan kemenhub, Kemen PU, Kemenperin, Kemendag, BSN sebagai dasar penyusunan rencana kerja penegakan yang terpadu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang relevan | B10 : XX% | 2011
[5 empty] | TARGET T11 - B12: Draft pertama rencana kerja penegakan | B11 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B02: Draft kedua rencana kegiatan penegakan | B02 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B04: Rencana kerja penegakan | B04 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B06: - | B06 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B08: Laporan pelaksanaan penegakan bulan Mei-Jul | B08 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B10: Laporan pelaksanaan penegakan bulan Aug-Okt | B10 : XX%
[5 empty] | TARGET T12 - B12: Laporan pelaksanaan penegakan bulan Nop-Des | B12 : XX%

## Sheet2
SHOWCASE PENANGANAN TRANSPORTASI JABODETABEK OKTOBER-DESEMBER 2010
RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B10, B11, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SC1 : Koridor Busway Ragunan-Dukuh Atas
SC2 : Sterilisasi Jalur Busway
SC3: WW2
SC4: Payung Hukum ERP
SC5: ATCS
SC6 : Kesiapan Infrastruktur Busway
SC7 : Penetapan harga, pasokan dan kualitas CNG
SC8 : Revitalisasi SPBG
SC9 : Integrasi loop-line dengan moda transportasi lain.
SC10: Sosialisasi E-enforcement
SC11: Pembersihan Kawasan Kumuh di Sepanjang Jalur KA di Wilayah DKI